Предшколска установа "Наша радост", Суботица

Антона Ашкерца бр. 3

Тел/факс: 024/646-411

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА  - ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2015/16.ГОДИНУ

Суботица, јун 2015. године.                                                        Стручни сарадник:

Биљана Бошњак, педагог

Током 2015/16. године у 16 вртића друге педагошке јединице за које сам задужена ћу пратити и радити на унапређивању ВО процеса. То обухвата 50  васпитних група, од тога 14 јаслених, 32 групе целодневног боравка и 4 групе полудневног боравка.

Педагошко инструктивни рад ћу обављати са 20 медицинских сестара и 74 васпитача. У свим групама васпитно - образовни рад ће се одвија на српском језику, осим у јаслицама, где се поштује принцип првенства матерњег језика, па се комуникација са децом одвија на српском и мађарском језику.

ПЛАН  АКТИВНОСТИ  ПО  ОБЛАСТИМА  РАДА:

I  OБЛАСТ - ПЛАНИРАЊЕ  И  ПРОГРАМИРАЊЕ  ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Учествовање у изради планских докумената Установе - Учествовање у изради Годишњег плана рада Установе и његових појединих делова; - Припрема плана рада Актива група мешовитог узраста; - Припрема плана рада тима за превенцију насиља; - План стручног усавршавања васпитача,мед.сестара и стручних сарадника; - Припрема плана сарадње са породицом; - Припрема плана сарадње са друштвеном средином; | Друго полугодиште школске године | Стручни сарадници, помоћници директора, саветник директора, председник Актива, васпитачи | Дневник рада педагога, документација Установе |
| - Израда личних докумената - Годишњи лични план педагога; - Месечни планови рада педагога; - Извештај о раду педагога; | Друго полугодиште школске године |  | Лична документација |
| - Учествовање у планирању, реализацији и евалуацији активности из Развојног плана Установе; - Учествовање у раду тима за Развојно планирање; | Током школске године | Стручни сарадници, пом.директора, чланови тима, васпитачи, саветник директора, директор | Годишњи план педагога, дневник рада педагога, записници са састанака. извештаји о реализацији активности |
| - Учествовање у изради годишњег Извештаја о раду Установе и његових појединих делова - Извештај о раду Актива мешовитог узраста; - Извештај о стручном усавршавању васпитача и мед. сестара; - Извештај о реализованим активностима тима за превенцију насиља; - Извештај о реализованим активностима из Развојног плана; - Извештај о реализацији активности сарадње са породицом; - Извештај о реализацији активности сарадње са друштвеном средином; | Друго полугодиште школске године | Стручни сарадници, пом.директора,саветник директора, директор, чланови тима, председник Актива, васпитачи | Документација Установе, дневник рада педагога, лични извештај педагога |
| - Учествовање у формирању васпитних група, избору и распореду васпитача у васпитне групе; | Друго полугодиште школске године | Стручни сарадници, пом.директора, саветник директора | Дневник рада педагога, записници са састанака |

II ОБЛАСТ - ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао васпитача и волонтера - Праћење рада васпитача и волонтера током школске године, присуствовање извођењу угледних активности, увид у документацију; | Током школске године | Чланови комисије (психолог, помоћник директора, ментор) | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача, извештаји о угледним активностима |
| - Учествовање у процесу самовредновања рада Установе - Учествовање у раду тима за самовредновање - Учествовање планирању и реализацији активности из самовредновања; - Израда и примена разних инструмената за вредновање и самовредновање различитих области и активности рада Установе; - Планирање, реализација и евалуација активности рада тима; - Праћење реализације активности из процеса самовредновања; | Током школске године | Стручни сарадници, пом.директора,саветник директора, директор, чланови тима, васпитачи | Дневник рада педагога, записници са састанака, докментација Установе |
| - Систематско праћење и вредновање реализације васпитно - образовног процеса - Систематско праћење и анализирање в -о процеса; - Праћење реализације циљева и задатака појединих области рада; - Помоћ васпитачима у примени различитих техника и поступака самоевалуације; - Праћење и евалуација пед.документације; васпитача и мед.сестара - Праћење процеса развоја и напредовања деце; - Праћење рада васпитача и примена инструмената (чек листе настале на основу Стандарда квалитета) - у групама вртића укључених у Развојни план | Консултације и праћење током школске године | Стручни сарадници, васпитачи, помоћници директора | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |

III ОБЛАСТ - РАД СА ВАСПИТАЧИМА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Пружање помоћи и подршке васпитачима у креирању рада са децом - Усклађивање рада са специфичностима и карактеристикама деце, њиховог породичног окружења; - Осмишљавање начина рада са децом којима је потребна додатна подршка и која имају потешкоће у развоју; - Оснаживање васпитача за рад са децом из осетљивих друштвених група; | Консултације и праћење током школске године | Стручни сарадници, помоћници директора, васпитачи, родитељи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |
| - Рад са васпитачима преиспитивању и унапређивању сопствене праксе - Анализирање и решавање конкретних проблема васпитне групе и кроз увођење и примену нових приступа и новација у васпитно- образовни рад; | Током школске године, по потреби | Стручни сарадници, помоћници директора, васпитачи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |
| - Мотивисање васпитача на стално и континуирано стручно усавршавање - Подстицање на планирање личног професионалног развоја и напредовања у струци; | Током школске године, по потреби | Васпитачи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача, |
| - Праћење начина вођења педагошке документације - Активи за васпитаче о вођењу документације; - Консултације на нивоу вртића приликом посета; | Током школске године, по потреби | Васпитачи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача, записници са састанака |
| - Рад са васпитачима у остваривању свих форми сарадње са породицом - Пружање помоћи у осмишљавању и планирању и реализацији свих облика сарадње са породицом; | Током школске године, по потреби | Васпитачи, родитељи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача, записници са састанака |
| - Пружање помоћи васпитачима у извођењу угледних активности и присуствовање на активности; | Током школске године | Васпитачи,стручни сарадници, пом.директора | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |
| - Пружање помоћи приправницима кроз процес увођења у посао и припреми за полагање испита за лиценцу; | Консултације и праћење током школске године | Васпитачи,стручни сарадници, пом.директора | Дневник рада педагога, евиденција приправника |
| - Пружање помоћи васпитачима у примени различитих техника и поступака у процесу самоевалуације; | Консултације и праћење током школске године | Васпитачи, родитељи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |
| - Праћење и пружање помоћи у вођењу личног и портфолиа за децу - Консултације на нивоу вртића и васпитних група; | Консултације по потреби | Васпитачи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |
| - Тимски рад са васпитачима у ИОП тимовима (васпитач, стручни сарадник, родитељ) - Пружање помоћи васпитачима и родитељима у осмишљавању начина рада и активности са децом која имају тешкоће у развоју; - Учествовање у изради ИОП - а; | Консултације и праћење током школске године | Васпитачи и родитељи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача, извештаји стручног сарадника, извештаји васпитача |
| - Саветодавни рад са васпитачима - Саветодавни рад у решавању проблематичног понашања код деце; - Предлагање мера за унапређење в - о рада; - Предлагање мера за повећање толеранције и конструктивног решавања проблема; | Током школске године | Васпитачи | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |

IV ОБЛАСТ - РАД СА ДЕЦОМ

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Праћење дечјег развоја и напредовања; - Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема код деце; - Учествовање у појачаном васпитном раду са децом проблематичног понашања; - Рад са децом која су укључена у инклузивно образовање; | Током школске године | Васпитачи, родитељи, стручни сарадници, пом.директора | Дневник рада педагога, дневник рада васпитача |

V ОБЛАСТ - РАД СА РОДИТЕЉИМА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Припрема, организовање и учествовање на родитељским састанцима; | Током школске године | Стручни сарадници, васпитачи, пом.директора | Дневник рада педагога |
| - Укључивање родитеља у разне облике рада Установе; | Током школске године | Стручни сарадници, васпитачи, пом.директора, саветник директора | Дневник рада педагога |
| - Саветодавни рад са родитељима у вези са проблемима у развоју и понашању; | Током школске године | Родитељи, стручни сарадници | Дневник рада педагога |
| - Тимски рад са родитељима деце укључене у инклузију; | Током школске године | Родитељи, васпитачи | Дневник рада педагога |
| - Сарадња са родитељима путем Савета родитеља | Током школске године | Родитељи, стручни сарадници, директор, пом.директора, саветник директора | Дневник рада педагога, записници са састанака |

V ОБЛАСТ -   РАД СА ДИРЕКТОРОМ И  СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Тимски рад у оквиру рада стручних тимова; - Тимски рад у изради стратешких докумената Установе; - Тимски рад у планирању, реализацији и евалуацији активности из Развојног плана и самовредновања; - Рад на унапређењу васпитно - образовне праксе; - Тимски рад на унапређењу документације на нивоу Установе; | Током школске године | Директор,саветник,пом.дир,стр. сарадници | Дневник рада педагога, записници са састанака и тимова, извештаји о реализованим активностима |

VI ОБЛАСТ - РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Учествовање у раду Стручног колегијума; | Током школске године | Директор, стручни сарадници,пом.директора саветник директора | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Учествовање у раду Васпитно - образовног већа; | Током школске године | Директор, стручни сарадници,пом.директора саветник директора и васпитачи | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Учествовање у раду Тима за самовредновање; | Током школске године | Директор, стручни сарадници,пом.директора саветник директора и васпитачи | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Учествовање у раду Тима за превенцију насиља; | Током школске године | Директор, стручни сарадници,пом.директора саветник директора, васпитачи, чланови тима | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Комисија за упис; | Током школске године | Стручни сарадници,пом.директора саветник директора | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Учествовање у раду Тима за Развојно планирање; | Током школске године | Директор, стручни сарадници,пом.директора саветник директора, васпитачи | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Учествовање у раду Актива за реализаторе инклузивног програма; | Током школске године | Стручни сарадници,пом.директора васпитачи | Дневник рада педагога, записници са састанака |
| - Учествовање у раду Савета родитеља; | Током школске године | Директор, стручни сарадници,пом.директора, саветник директора, родитељи | Дневник рада педагога, записници са састанака |

VII ОБЛАСТ - САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Сарадња са Центром за социјални рад, Школском управом Сомбор, МУП - Протокол о сарадњи - обрасци за укључивање других институција у превенцију/ интервенцију | Током школске године | Стручњаци из наведених институција | Дневник рада педагога, обрасци, документација тима |

VIII и IX ОБЛАСТ - СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| - Стручно усавршавање - Учествовање на семинарима које организује Установа и на семинарима ван Установе - Учествовање на стручним скуповима у Установи и ван Установе - Учествовање на конференцијама и трибинама и предавањима - Учествовање на Активима ( тематским, узрасним, стручних сарадника) - Учествовање у раду тимова | Током школске године | Стручни сарадници, помоћници директора, саветник директора, стручњаци из других институција | Дневник рада педагога, евиденција о стручном усавршавању, записници са састанака |

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

| Активност | Време реализације | Сарадници | Начин праћења |
| --- | --- | --- | --- |
| Вођење личне документације | Током године |  | Лична документација |
| Вођење документације на нивоу установе | Током године | Стручни сарадници, помоћници директора, саветник директора, | Лична документација, документација на нивоу Установе |

- Приоритетне области и активности - на основу резултата самовредновања и - реализације активности из Развојног плана за следећу школску годину: - Рад са васпитачима (унапређење вођења педагошке документације, праћење рада васпитача, примена инструмената за праћење рада васпитача - чек листе настале на основу Стандарда квалитета - у три васпитне групе (Развојни план) , оспособљавање васпитача за самовредновање и примену инструмената, осмишљавање и израда чек листи за праћење деце, праћење процеса адаптације у две васпитне групе (Развојни план).