На основу члана 41 и 49. Закона о основама система образовања и васпитања, Управни одбор ПУ

«Наша радост», на предлог Стручног актива за развојно планирање,

на својој седници од ..................................2015. године  доноси

РАЗВОЈНИ ПЛАН

за период

септембар 2015 - август 2016. године

Директор                                                        				Председник Управног одбора

_____________________                                       		                     ______________________

проф. деф. Јашо Шимић                                                          		                Давор Дулић

С А Д Р Ж А Ј

| САДРЖАЈ | 2 |
| --- | --- |
| ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА | 3 |
| ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД ЦИЉЕВИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА ЗАДАЦИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА АКЦИОНИ ПЛАНОВИ | 4 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 9 |
| ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ ЦИЉЕВИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА ЗАДАЦИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА АКЦИОНИ ПЛАНОВИ | 11 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 16 |
| ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ ЦИЉЕВИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА ЗАДАЦИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА АКЦИОНИ ПЛАНОВИ | 20 |
|  | 20 |
|  | 21 |
|  | 23 |
| ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ: РЕСУРСИ ЦИЉЕВИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА ЗАДАЦИ И ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА АКЦИОНИ ПЛАНОВИ | 25 |
|  | 25 |
|  | 26 |
|  | 31 |
| ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ | 34 |
| ПРИЛОЗИ | 37 |

РАЗВОЈНИ ПЛАН

2015 - 2016.

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД

ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДО-ВАЊЕ

РЕСУРСИ

ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ

| Област промене: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| развојни циљ: Унапредити процесе планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада | ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА |  |  |  |
|  | Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извори доказа | Носиоци | Време |
|  | Унапређење наведених процеса се одвија на основу података који су добијени самовредновањем | Извештаји Тима за самовредно-вање и Тима за развојно планирање | Тим за самовредно-вање, Тим за развојно планирање | 06. 2016. |
|  | Наведени процеси се континуирано прате од стране стручних сарадника и помоћника директора | Протоколи за праћење; Извештаји стручних срадника, помоћника директора | Стручни сарадници, помоћници директора | 06. 2016. |
|  | У изради плана за унапређење наведених процеса учествују стручни сарадници, помоћници директора, васпитачи и родитељи | Извештаји стручних сарадника, Извештаји тимова вртића | Стручни сарадници, помоћници директора | 06. 2016. |

| ПРВИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Праћење и анализа процеса планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада васпитача од стране стручних сарадника, помоћника директора |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Стручни сарадници Учесници: васпитачи, медицинске-сестре васпитачи |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Праћење процеса се одвија континуирано на основу протокола од стране стручних сарадника и помоћника директора | Протоколи за праћење; Извештаји стручних сарадника, помоћника директора | Стручни сарадници, помоћници директора | Јануар 2016, јун 2016. |
| О резултатима процеса праћења постоје извештаји који су представљени на стручним телима | Извештаји стручних сарадника и помоћника директора; Извештаји са стручних актива и тела | Стручни сарадници, помоћници дир., координа-тори и предс. стручних тела и актва | Јануар 2016, јун 2016. |
| Сваке године се планира унапређење процеса на нивоу сваке групе и на нивоу установе | Протоколи стручних сарадника о помоћника директора, протоколи васпитача; Годишњи план рада установе | Стручни сарадници, помоћници дир. | Мај – јун 2016. у току године за васпитне групе |
| Сви васпитачи који раде од 2 до 5 година су обухваћени процесом праћења во рада од стране стручних срадника и помоћника директора | Годишњи извештај о реализацији во рада, Полугодишњи извештаји стручних сарадника и помоћника директора; Евиденција са списком васпитача; | Стручни сарадници, помоћници дир. | Јануар 2016, јун 2016. |
| Процес адаптације се континуирано прати | Годишњи извештај о реализацији во рада | Координатор програма адаптације | 06.2016 |
| План за унапређење процеса адаптације је резлутат тимског рада васпитача, родитеља, стручних сарадника и помоћника директора | Годишњи извештај о реализацији во рада | Координатор програма адаптације | 06.2016. |

| ДРУГИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оспособити васпитаче за самоевалуацију процеса планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада |  |  |  |
| Вртићи: Вртићи који нису до сада били обучени за процес самоевалуације - група В |  |  |  |
| Носиоци Стручни сарадници Учесници: васпитачи, медицинске-сестре васпитачи |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Васпитачи из групе В су прошли програм обуке за процес самоевалуације во рада | Евиденција са списком васпитача који су похађали обуку | Тим за стручно усавршавање | 06. 2016. |
| Обуку за хоризонталну евалуацију су похађали васпитачи из 3 вртића | Евиденција са списком васпитача који су похађали обуку | Тим за стручно усавршавање, Тим за самовредновње | 06. 2016. |

| ТРЕЋИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоевалуација процеса планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Тим за самовредновање |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Хоризонталну евалуацију примељују васпитачи из 3 вртића | Годишњи извештај о реализацији во рада | Тим за самовредновање | 06.2016. |
| Сви васпитачи су упознати са искуствима хоризонталне евалуације | Годишњи извештај о реализацији во рада; Извештај о раду во већа | Тим за самовредновање и Актив за развојно планирање | 06.2016. |
| Протокол за праћење во рада и дечјег развоја и напредовања се мења у складу са увидима стручних сарадника и пом. директора | Годишњи извештај о реализацији во рада; Инвентар протокола који се примењују у во раду | Тим за самовредно-вање и Актив за развојно планирање | 06.2016. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРВИ ЗАДАТАК: Праћење и анализа процеса планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада васпитача од стране стручних сарадника |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Примена протокола за праћење во рада и дечјег развоја и напредовања и пружање повратне информације васпитачима за унапређење во рада - сваки носилац ће обавити праћење у три васпитне групе - Прилог бр. 1 | Стручни сарадници, помоћници директора | Васпитачи | 09-12.2015 |
| Анализа података добијених протоколом за праћење во рада и дечјег развоја и напредовања и дефинисање приоритетних области рада за унапређење; дефинисање активности стручних сарадника | Стручни сарадници, помоћници директора | Стручни сарадници, помоћници директора | 01.2016. |
| Праћење васпитача који имају од 2 - 5 година радног стажа и пружање повратне информације васпитачима за унапређење кроз педагошко инструнктиван рад - индивидуално и у оквиру група (актива). | Стручни сарадници, помоћници директора | Васпитачи | 2015/2016. |
| Праћење процеса адаптације у 20 васпитних група - Прилог бр. 2 | Јасмина Кукић, координатор програма адаптације | Педагози, психолози, помоћници директора | 09-12.2015. |
| Анализа процеса адаптације и израда плана за унапређење примене програма. | Јасмина Кукић, координатор програма адаптације | Педагози, психолози, помоћници директора, васпитачи и родитељи | 01.2016. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДРУГИ ЗАДАТАК: Оспособити васпитаче за самоевалуацију процеса планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Обука васпитача на тему: "Стандарди квалитета рада из области: Васпитно-образовни рад и дечји развој и напредовање у виду радионица: 2 пута по 2-4 сата | Стручни сарадници и помоћници директора | Васпитачи из вртића - група В | прво полугодиште 2015. |
| Педагошко-инструктиван рад са васпитачима у виду актива на тему самоевалуације процеса планирања, реализације и евалуације во рада. | Стручни сарадници и помоћници директора | Сви васпитачи | 2015/2016. |
| Педагошко-инструктиван рад са васпитачима у виду индивидуалних контаката на тему самоевалуације процеса планирања, реализације и евалуације во рада. | Стручни сарадници и помоћници директора | Васпитачи | 2015/2016. |
| Обука васпитача - за хоризонталну евалуацију васпитача | Тим за самовредновање | Васпитачи из вртића: Зека, Палчица, Марија Петковић | друго полугодиште 2015/16. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ТРЕЋИ ЗАДАТАК: Самоевалуација процеса планирања, реализације и евалуације васпитно-образовног рада |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Самовредновање процеса помоћу протокола - од стране васпитача | Сви васпитачи | Сви васпитачи | 2015/2016. |
| Анализа протокола за праћење во рада и дечјег развоја и напредовања и мењање у складу са увидима стручних сарадника и васпитача | Тим за самовредновање | Сви васпитачи, стручни сарадници | 2015/2016. |
| Самовредновање у облику хоризонталне евалуације коју врше васпитачи | Тим за самовредновање | Васпитачи из вртића: Зека, Палчица, Марија Петковић | 03.2016. |

| Област промене: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| развојни циљ: Унапредити сарадњу вртића и породице | ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА |  |  |  |
|  | Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извори доказа | Носиоци | Време |
|  | Циљ се остварује на основу плана који су израдили заједно васпитачи, родитељи, стручни сарадници | Извештај о раду Тимова вртића | Актив за развојно планирање, Тим вртића | 06. 2016. |
|  | Унапређивање сарадње се обавља на основу процеса самоевалуације | Извештаји о акционим плановима вртића | Тим вртића, Тим за самовредновање | 06. 2016. |
|  | Сви тимови Установе и програми у оквиру свог делокруга планирају и реализују активности којима се унапређује сарадња | Извештај о раду установе, Извештај о раду тимова, Извештај о реализацији плана | Координатори тимова | 06. 2016. |

| ПРВИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повећати учешће родитеља у животу и раду вртића |  |  |  |
| Вртићи из група А и Б Нови вртићи – група В: Прва педагошка јединица: Санда Марјановић, Мариаи Мариа, Бамби, Снежана Друга педагошка јединица: Полетарац, Ластавица, Калимеро, Плави зец Трећа педагошка јединица: Златна рибица, Бубамара, Лептирић, Маслачак |  |  |  |
| Носиоци Стручни сарадници, помоћници директора Учесници: васпитачи, родитељи |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| У вртићима групе А, Б, В постоје Тимови вртића који доносе, прате и вреднују акционе планове вртића | Записници за одржаних састанак тимова вртића; Планови и Извештаји о раду тимова вртића; Акциони планови и извештаји о њиховој реализацији | Координатори тимова вртића | јун 2016 . |

| ДРУГИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пружати стручну подшку породици са циљем унапређивања родитељских компетенција |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Стручни сарадници, Помоћници директора, Тимови вртића, Тимов за: превенцију насиља, инклузивно образовање, стручно усавршавање; Коодинатори програма: Адаптација, Енглески језик; Координатори стручних актива, |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| У вртићима се одржавају облици сарадње и едукују родитељи на теме из области за које су показали потребу/интересовања | Извештај о реализацији акционог плана вртића | Тим вртића | 06. 2015. |
| Васпитачи су обучени да одржавају тематске родитељске састанке и воде индивидулане разговоре са родитељима на теме: Дисциплиновање и Тимска подршка развоју детета – А и Б група | Списак обучених васпитача по темама | Тим за стручно усавршавање | 06. 2015. |
| Васпитачи су обучени за одржавање родитељских састанака на тему "Врсте насиља, превенција и процедуре" | Списак обучених васпитача | Тим за превенцију насиља, Тим за стручно усавршавање | 06. 2015. |
| Родитељи су информисани о врстама насиља, о начину превенције и о процедури која у установи постоји у случају појаве насиља | Извештај тима за превенцију насиља, Листе за евиденцију сарадње са родитељима | Тим за превенцију насиља | 06. 2015. |
| Са васпитачима и родитељима се обављају саветодавни разговори у случају појаве насиља | Извештај тима за превенцију насиља | Тим за превенцију насиља | 06. 2015. |
| Прави се план заштите за деце у случају појаве насиља | Извештај тима за превенцију насиља | Тим за превенцију насиља | 06. 2015. |
| Родитељи деце са посебним потребама се пружа подршка стручна подршка у виду саветодавних разговора | Извештај о реализацији инклузивног програма | Тим за инклузивно образовање | 06. 2015. |
| Заинтересовани родитељи су укључени у рад групе за подршку | Извештај о реализацији инклузивног програма | Тим за инклузивно образовање | 06. 2015. |
| Тим ИОП се организују континуирано | Извештај о реализацији инклузивног програма | Тим за инклузивно образовање | 06. 2015. |
| Родитељи деце са посебним потребама су укључени у рад Савета родитеља | Извештај о раду савета родитеља | Савет родитеља | 06. 2015. |
| Сва деца са посебним потребама су укључена у неки облик индивидуалне подршке | Извештај о реализацији инклузивног програма | Тим за инклузивно образовање | 06. 2015. |
| Постоји евиденција о надареној деци и за њих се организује рад на основу ИОП | Извештај о реализацији инклузивног програма | Тим за инклузивно образовање | 06. 2015. |
| Родитељи добијају подршку у току процеса адаптације детета на вртић | Извештај о реализацији програма адаптације | Јасмина Кукић | 10. 2015. |
| Родитељи сматрају да је програм адаптације користан за њих и њихово дете | Резултати упитника за евалуацију програма; Извештај о реализацији програма | Јасмина Кукић | 10. 2015. |
| Уважавају се предлози родитеља за унапређење програма адаптације | .Извештај о реализацији програма; Упитник за родитеље | Јасмина Кукић | 06. 2016. |
| Програм адаптације се планира и прати тимски од стране васпитача, стручних сарадника, родитеља и помоћника директора | Извештај о реализацији програма адаптације | Јасмина Кукић | 06. 2015. |
| У вртићима се одржавају пријеми за родитеље минимум 2 пута у току године за свако дете | Извештај о реализацији акционих планова; Листе за евиденцију сарадње са родитељима | Тим вртића, Васпитачи | 06. 2015. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРВИ ЗАДАТАК: Повећати учешће родитеља у животу и раду вртића |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| - Формирање Тимова вртића чији су чланови: по један васпитач и по два родитеља из сваке васпитне групе, стручни сарадници или помоћници директора | Координатори Тимова вртића (стручни сарадници или помоћници директора) | Васпитачи и родитељи | Септембар 2015. |
| - Самовредновање области сарадње вртића и породице | Тим вртића | Васпитачи и родитељи | Септембар 2015. |
| - Израда акционих планова на нивоу вртића за унапређење сарадње вртића и породице | Тим вртића | Васпитачи и родитељи | Октобар 2015. |
| - Реализација акционих планова вртића | Тим вртића | Васпитачи и родитељи | Током целе програмске године 2015/2016. |
| - Евалуација рада Тимова вртића | Тим вртића | Васпитачи и родитељи | јун 2016. |
| - Евалуација реализованих акционих планова вртића | Тим вртића | Васпитачи и родитељи | јун 2016. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДРУГИ ЗАДАТАК: Пружати стручну подшку породици са циљем унапређивања родитељских компетенција |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| ТИМОВИ ВРТИЋА |  |  |  |
| - Испитивање потреба родитеља путем анкета: области - облици сарадње вртића и породице, теме за едукацију родитеља, во рад у вртићу, услови за боравак детета у вртићу | Тим вртића | Васпитачи, родитељи, стручни сарадници, помоћници директора | септембар 2015. |
| - Реализовање различитих облика сарадње са родитељима на основу исказаних потреба родитеља и акционих планова вртића | Тим вртића | Васпитачи, родитељи, стручни сарадници | у току 2015/2016. |
| - Реализовање тематских родитељских састанака на теме које су процењене као важне од стране родитеља и на основу акционих планова вртића | Тим вртића | Стручни сарадници | у току 2015/2016. |
| ОБУКА ВАСПИТАЧА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СА РОДИТЕЉИМА, ИНДИВИДУАЛНИХ И ГРУПНИХ РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА |  |  |  |
| - Обучити нову групу васпитача за реализацију програма "Тимска подршка развоју детета" | Виолета Врцељ Одри Милана Јовићевић | Васпитачи из групе Б | Октобар 2015. |
| - Пратити реализацију програма "Тимска подршка развоју детета" | Виолета Врцељ Одри Милана Јовићевић | Васпитачи из групе Б | 2015/2016 |
| - Обучити нову групу васпитача за реализацију програма "Ја полазим у школу" | Виолета Врцељ Одри Милана Јовићевић | Група од 30 васпитача | Октобар 2015. |
| - Обука васпитача за индивидуалне и групне разговоре са родитељима на тему "Дисциплиновање предшколског детета"- | Јасмина Кукић, Бисерка Јовановић | Васпитачи из групе А | новембар 2015. |
| - Обука васпитача за индивидуалне и групне разговоре са родитељима на тему "Дисциплиновање предшколског детета"- | Јасмина Кукић, Бисерка Јовановић | Васпитачи из групе Б | фебруар 2016. |
| - Супервизијски састанци са васпитачима који су прошли обуку | Јасмина Кукић, Бисерка Јовановић | Обучени васпитачи | фебруар-јун 2016. |
| ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ - ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И АКТИВНОСТИ РЕШАВАЊА НАСИЉА |  |  |  |
| - Представљање Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања на стручним активима и Протокола поступања у насилним ситуацијама | Тим за превенцију насиља | Васпитачи | Септембар 2015. |
| - Информисање родитеља о Програму заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања и о Протоколу поступања у насилним ситуацијама | Тим за превенцију насиља, Васпитачи | Родитељи | Септембар 2015. |
| - Саветодавни рад са васпитачима и родитељима у случају појаве насиља | Тима за превенцију насиља | Стручни сарадници, васпитачи | у току целе године |
| - Пружање помоћи и рад са децом која су доживела насиље | Тима за превенцију насиља | Стручни сарадници, васпитачи | Континуирано у току године / у случају појаве насиља |
| - Одржавање родитељских састанака на тему: „Врсте насиља“ | Тима за превенцију насиља, Стручни сарадници | Родитељи | У току године по плану Тима за превенцију насиља |
| - Обука за васпитаче преко узрасних актива на тему "Врсте насиља" | Тима за превенцију насиља | Васпитачи | Прво полугодиште 2015. |
| ИНКЛУЗИВНИ ПРОГРАМ |  |  |  |
| - Информисање родитеља деце са посебним потребама која похађају предшколску установу о могућностима/услугама које пружају институције и удружења у Граду и помоћ у успостављању контаката | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | Приликом формирања Тима за ИОП за дете |
| - Пружање подршке родитељима од стране стручних сарадника у виду саветодавних разговора | Стручни сарадници |  | 2015-2016. |
| - Организовање саветодавних разговора са стручњацима из других установа | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | 2015-2016. |
| - Организовање Тимова за ИОП чији су чланови: родитељи, васпитачи, стручни сарадник и по потреби дефектолог (или други стручњак) који обавља третмане са дететом ван установе. | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | У току године / Приликом уписа детета у вртић и добијања потребне докуметације |
| - Испитивање интересовања родитеља за учествовањем у групама подршке | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | Прво полугодиште 2015. |
| - Договор о начину рада групе подршке | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | Прво полугодиште 2015. |
| - Индивидуални и групни логопедски третмани деце са посебним потребама | Јасна Скендеровић, Марта Пертет | васпитачи | Континуирано у току 2015/2016. |
| - Договор о начину идентификовања надарене деце од стране васпитача, родитеља и стручних сарадника. | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | прво полугодиште 2015. |
| - Формирање тимова за подстицање развоја надарене деце и израда индивидуалних образовних планова. | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи | У току године |
| - Укључивање родитеља деце са сметњама у развоју у рад савета родитеља установе | Тим за инклузивно образовање | Стручни сарадници, васпитачи, помоћници директора | Септембар 2015. |
| АДАПТАЦИЈА |  |  |  |
| - Информисање родитеља о програму Адаптације и улози родитеља у процесу адаптације | Јасмина Кукић | Стручни сарадници, васпитачи, помоћници директора | Јун 2016. |
| - Одржавање едукативне радионице за родитеље: "Ново и непознато - како се са тим носимо" " | Јасмина Кукић | Васпитачи | Август 2016. |
| - Пружање стручне подршке родитељима од стране васпитача и стручних сарадника у току адаптације у групи | Јасмина Кукић | Стручни сарадници, васпитачи, помоћници директора | Септембар 2015. |
| - Учествовање родитеља у евалуацији примене програма и његовом унапређењу | Јасмина Кукић | Стручни сарадници, васпитачи, помоћници директора | Октобар 2015. |

| Област промене: ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И НАПРЕДОВАЊЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| развојни циљ: Унапредити процес праћења дечјег развоја и напредо-вања | ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЦИЉА |  |  |  |
|  | Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извори доказа | Носиоци | Време |
|  | Васпитачи израђују и примењују разноврсне инструменте за праћење дечјег развоја | Листе за евалуацију о употреби инструмената за праћење дечјег развоја | Тим за самовредновање | Јун, 2016. |
|  | Унапређивањем процеса праћења дечјег развоја се баве сви васпитачи и стручни сарадници на стручним и програмским активима | Извештаји о реализацији стручних актива | Координатори и председници актива | Јун, 2016. |
|  | Васпитачи процењују да су им подаци које добијају користећи инструменте корисни за индивидулизацију во рада | Листе за евалуацију о употреби инструмената за праћење дечјег развоја | Тим за самовредновање | Јун, 2016. |

| ПРВИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оспособити васпитаче за израду и коришћење инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Стручни сарадници Учесници: васпитачи, медицинске-сестре васпитачи |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Васпитачи који раде у двојезичним групама процењују да им инструменти помажу у процесу праћења дечјег развоја | Листе за евалуацију; Дискусија; | Координатор програмског актива, васптачи који раде у двојезичним групама (СМ) | Јун 2016 |
|  | Праћење примене инструмената у оквиру педагошко инструктивног рада координатора програма | Координатор програмског актива, васптачи који раде у двојезичним групама (СМ) | у току године |
| Васпитачи групе А и Б су обучени за тимско праћење развоја детета на основу инструмената у овриру програма "Тимска подршка развоју детета" | Листе за евалуацију; Дискусија на супревизијским састанцима | Виолета Врцељ Одри, Милана Јовићевић | Јун 2016. |
| Васпитачи који су прошли обуку "Ја полазим ушколу" користе инструменте за тимско праћење развоја детета | Листе за евалуацију; Дискусија на супревизијским састанцима | Виолета Врцељ Одри, Милана Јовићевић | Јун 2016. |
| Васпитачи у оквиру узрасних и програмских актива размењују искуства у примени инструмената за праћење дечјег напредовања | Извештаји о раду актива | Координатори и председници актива | Јун 2016. |
| У установи се организују семинари и стручни скупови на тему праћења дечјег развоја и напредовања | Извештаји о реализацији семинара и стручних скупова | Организатори стручних скупова | Јун 2016. |
| Васпитачи који су укључени у хоризонталну евалуацију израђују и користе инструменте за прећење дечјег развоја | Извешај тима за самовредновање | Васпитачи, стручни сарадници | Јун 2016. |
| Васпитачи из целе установе су упознати са резултатима хоризонталне евалуације и са инструментима који су настали као и о њиховој примени | Презентовање на васпитно-образовном већу или стручним активима; Извештај о раду васпитно-образ. Већа и стручних актива | Тим за самовредновање, Координатори и председници актива, Директор | на једном во већу или стручним активима; |
| Васпитачи који раде у групама у којима реализују програми за учење енглеског језика користе инструменте и процењују да им они помажу у процесу индивидуализације програма | Листа за евалуацију примене инструмената | Координатор програмског актива васпитача који реализују програме за учење енглеског језика | Јун 2016. |
| Васпитачи који раде у средњим узрасним групама процењују да им чек листе за праћење развоја говора помажу у процесу индивидуализације програма за развој говора | Листа за евалуацију примене инструмената | Јасна Скендеровић, Марта Пертет | Јун 2016. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРВИ ЗАДАТАК: Оспособити васпитаче за израду и коришћење инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Оспособљавање васпитача да на основу података добијених хоризонталном евалуацијом о примени инстумената за праћење дечјег развоја и напредовања израђују и користе инструменте. | Тим за самовредновање | Васпитачи и стручни сарадници | 2015/2016. |
| Израдити предлог и динамику реализација акредитованих програма | Тим за стручно усавршавање |  | 2015. |
| Обука васпитача за примену чек листе за праћење развоја говора деце | Тим за превенцију говорних поремећаја | Васпитачи који раде у средњим узрасним групама | 2015/2016. |
| Обука васпитача за реализацију програма "Тимска подршка развоју детета" - инструменти за праћење развоја детета од стране родитеља и васпитача | Виолета Врцељ Одри, Милана Јовићевић | Васпитачи из Б групе | 2015/2016 |
| Праћење реализације програма "Тимска подршка развоју детета" | Виолета Врцељ Одри, Милана Јовићевић | Васпитачи из А, Б групе | 2015/2016 |
| Обука васпитача за реализацију програма "Ја полазим у школу" - инструменти за праћење развоја детета од стране родитеља и васпитача | Виолета Врцељ Одри, Милана Јовићевић | 30 васпитача | 2015/2016 |
| Тема једног од стручних – узрасних актива је "Израда и коришћење инструмената за праћење дечјег развоја" | Координатори актива | Васпитачи и стручни сарадници | 2015/2016. |
| Размена искустава васпитача који реализују инклузивни програм у коришћењу инструмената за праћење дечјег развоја | Тим за инклузију | Васпитачи који реализују инклузивни програм, стручни сарадници | 2015/2016. |
| Израда инструмената за систематско праћење говорног и социоемоционалног развоја деце за рад у двојезичним групама - СМ | Координатор актива, Бисерка Јовановић, психолог | Васпитачи двојезичних (с-м) група и координатор програма | Септембар/Октобар 2015. |
| Употреба инструмената за процес праћења и документовања дечијег развоја у двојезичним (СМ) групама | Координатор Бисерка Јовановић, психолог | Васпитачи двојезичних (с-м) група и координатор програма | 2015-2016. |
| Праћење коришћења инструмената за процес праћења и документовања дечјег развоја у групама у којима се реализују програми за учење енглеског језика | Координатор програмског актива, Виолета Врцељ Одри, педагог | Васпитачи који реализују програме за учење енглеског језика | 2015/2016. |
| Размена искустава васпитача о примени инструмената за прећење дечјег развоја у групама у којима се реализују програми за учење енглеског језика - на активима | Координатор програмског актива, Виолета Врцељ Одри, педагог | Васпитачи који реализују програме за учење енглеског језика | Један актив у току 2015/2016. |

| Област промене: РЕСУРСИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| развојни циљ: Унапредити УСЛОВЕ ЗА живот и рад деце и запослених у вртићу. | ЕВАЛУАЦИЈА ЦИЉА |  |  |  |
|  | Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извори доказа | Носиоци | Време |
|  | Постоји план и приоритети унапређивања услова на нивоу Установе за 2015/2016. годину | Годишњи план рада установе; | Помоћници директора | 08. 2016. |
|  | Услови се унапређују на основу плана и приоритета | Листе приоритета по задацима и актвностима | Помоћници директора | 06.2016. |

| ПРВИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повећати броја дидактичког материјала, реквизита, књига у складу са потребама сваке групе |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Директор, васпитачи, стручни сарадници и шефови вртића, родитељи |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Направљен је пресек тренутног стања у вртићима | Евиденција помоћника директора о тренутном стању и извршеним набавкама | Директор, помоћници директора, шефови вртића | Октобар 2015. |
| . Направљени су приоритети за опремање група. | Анекс годишњег плана рада установе | Директор, помоћници директора, шефови вртића | Октобар 2015. |
| Родитељи се укључују уреализацију овог задатка. | Извештај о одржаним активностима у вртићу и број укључених родитеља | Помоћници директора, шефови вртића | Јун 2016. |
| Набавка се одвија према плану | Извештај о раду установе | Помоћници директора | Јун 2016. |

| ДРУГИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опремити вртиће намештајем и опремом који су прилагођени потребама деце и одраских |  |  |  |
| Вртићи: Коцкица, Палчица, Мала сирена, Ластавица, Кекец, Висибаба |  |  |  |
| Носиоци Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Постоји извештај комисије о извршеним радовима који су предвиђени Развојним планом | Чек листа којом се врши увид у функционалност, безбедност и прилагођеност намештаја и опреме | Комисија на нивоу вртића | Јун 2016. |

| ТРЕЋИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реновирати интеријер вртића |  |  |  |
| Вртићи: Шумица јасле, Мандарина, Машталица, Полетарац, Кекец, Колибри, Маријаи Марија, Ластавица, Мала сирена, Наш бисер, Шумица |  |  |  |
| Носиоци Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Постоји извештај комисије о извршеним радовима који су предвиђени Развојним планом | Чек листа којом се врши увид у функционалност и безбедност елемената интеријера | Комисија на нивоу вртића | Јун 2016. |

| ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уредити двориште вртића |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Постоји извештај комисије о извршеним радовима који су предвиђени Развојним планом | Чек листа којом се врши увид у функционалност и безбедност дворишта | Комисија на нивоу вртића | Јун 2016. |

| ШЕСТИ ЗАДАТАК: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Побољшати безбедност вртића |  |  |  |
| Вртићи: Сви вртићи |  |  |  |
| Носиоци Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова |  |  |  |
| ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗАДАТАКА |  |  |  |
| Критеријум успеха | Инструменти Начин праћења Извор доказа | Носиоци | Време |
| Постоји извештај комисије о безбедности дворишта | Чек листа којом се врши увид у функционалност и безбедност дворишта и реквизита | Комисија на нивоу вртића | Јун 2016. |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ЗАДАТАК Повећати броја дидактичког материјала, реквизита, књига у складу са потребама сваке групе |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници вртићи | Време |
| Прављење приоритета у набавци дидактичког материјала и реквизита на нивоу Установе | Директор, помоћници директора | Сви вртићи | 2015/2016 |
| Опремити Монтесори дидактичким материјалима | Директор, помоћници директора | Бисер | 2015/2016 |
| Организовање акције сакупљања старих а очуваних дидактичких материјала, реквизита и књига | Васптачи из вртића | Сви вртићи | 2015/2016 |
| Организоање радионица за израду дидактичког материјала реквизита | Васптачи из вртића | Сви вртићи | 2015/2016 |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ЗАДАТАК Опремити вртиће намештајем и опремом који су прилагођени потребама деце и одраских |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Опрема радне собе намештајем пролагођеним потребама деце и одраслих | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Кекец , Коцкица, Висибаба | 2015/2016 |
| Измена кухинјског намештаја | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Палчица, Мала сирена | 2015/2016 |
| Измена дечјих кревета са ПВЦ креветићима | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Ластавица | 2015/2016 |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ЗАДАТАК Реновирати интеријер вртића |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Оспособити простор собе за изолацију болесне деце | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Шумица јасле, Мандарина, Машталица, Полетарац, | 2015/2016 |
| Обезбедити и поставити паное који сведоче о реализацији В-О рада | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Кекец, Колибри, | 2015/2016 |
| Постављање огледала изнад умиваоника | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Маријаи Марија, Колибри, Ластавица , | 2015/2016 |
| Постављање држача за папирне убрусе и дозере за течни сапун | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Маријаи Марија, Шумица јасле, Мала сирена, Полетарац | 2015/2016 |
| Кречење радних соба и ходника | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Наш бисер, Шумица 1 соба | 2015/2016 |

| АКЦИОНИ ПЛАН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЧЕТВРТИ ЗАДАТАК Уредити двориште вртића |  |  |  |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Набавка садница | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Сви вртићи | 2015/2016 |
| Поправка постојећих реквизита | Директор, помоћници директора, мајстори из Установе | Сви вртићи | 2015/2016 |
| Обезбедити алат за одржавање уредности дворишта ( лопата , ашов, грабље..) | Директор, помоћници директора | Марија Петковић, Снежана, Бисер, | 2015/2016 |
| Фарбање реквизита у дворишту | Директор, помоћници директора | Мала Алиса, Цицибан, Хајди, Снежана, Машталица, | 2015/2016 |

| ШЕСТИ ЗАДАТАК Побољшати безбедност вртића |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Активности | Носиоци | Учесници | Време |
| Проверити сигурност реквизита у дворишту | Директор, помоћници директора, изабрани извођач радова | Сви вртићи | 2015/2016 |

ЧЛАНОВИ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

- Давор Дулић, председник Управног одбора

- Јашо Шимић, директор

- Виолета Врцељ Одри, педагог

- Јасмина Кукић, педагог

- Милана Јовићевић, психолог

- Дијана Копуновић, спец. психолог

- Ержебет Бедросиан, педагог

- Јасна Скендеровић, логопед

- Марта Пертет, логопед

- Биљана Бошњак, педагог

- Бисерка Јовановић, психолог

- Мирјана Гуриновић, помоћник директора

- Виолета Лошонци Слука, помоћник директора

- Дајана Шимић, помоћник директора

- Снежана Флего, руководилац педагошке јединице

- Љубица Сутуровић, сарадник за ликовно

| Прва педагошка јединица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Име и презиме | Вртић | Улога |
|  | Александра Пеић Тукуљац | Зека | родитељ |
|  | Гордана Лаушев | Алиса | васпитач |
|  | Ладислава Вукманов | Алиса | родитељ |
|  | Ержебет Бечеи | Наш Бисер | васпитач |
|  | Марија Ускоковић | Наш Бисер | родитељ |
|  | Биљана Мамужић | Зека | васпитач |
|  | Елза Фаркаш | ШУмица | медицинска сестра-васпитач |
|  | Тунде Риц Денч | Шумица | родитељ |
|  | Корнелиа Чорба | Шумица | васпитач |

| Прва педагошка јединица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Име и презиме | Вртић | Улога |
|  | Љиља Грбовић | Веверица | родитељ |
|  | Мајдановић Ђенђи | Веверица | васпитач |
|  | Швелер Илдико | Невен | васпитач |
|  | Естер бенеш | Дуга | васпитач |
|  | Ана Варга | Сеница | васпитач |
|  | Фогароши Вида Габријела | Сунцокрет | васпитач |
|  | Глимбер Андреа | Сунцокрет | васпитач |
|  | Копас Ева | Лабуд | васпитач |
|  | Видић Ержебет | Пинокио | васпитач |
|  | Мерковић Агнеш | Палчица | васпитач |
|  | Лујић Ивана | Палчица | родитељ |
|  | Стојић Наташа | Шумица 1.крило | васпитач |
|  | Сузана Миловановић | Шумица 1.крило | родитељ |

| Прва педагошка јединица |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Име и презиме | Вртић | Улога |
|  | Андреа Хорват | Звездице | Родитељ |
|  | Ерика Нанаши | Звездице | Васпитач |
|  | Ева Ладанчик Урбан | Мала Сирена | Васпитач |
|  | Слађана Луховић | Мала Сирена | Родитељ |
|  | Ива Станковић | Марија Петковић | Васпитач |
|  | Мариана Сич | Хајди | Васпитач |
|  | Јанош Ђемант | Хајди | Родитељ |
|  | Миљана Боић | Балончићи | Васпитач |
|  | Марица Абрамовић | Пера детлић | Васпитач |
|  | Срђан Темуновић | Пера детлић | Родитељ |
|  | Јовица Марцикић | Балончићи | Родитељ |
|  | Луча Радманић | Машталица | Васпитач |
|  | Дијана Рапић | Машталица | Родитељ |
|  | Бранка Вуков | Марија Петковић | Родитељ |

Прилог бр. 1

Распоред стручних сарадника и помоћника директора за за праћење во рада и дечјег развоја и напредовања и пружање повратне информације васпитачима за унапређење во рада - период септембар - децембар 2015.

| ПРВА ПЕДАГОШКА ЈЕДИНИЦА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме стручног сарадника/ помоћника директора | Вртић | Број група |
| Биљана Бошњак | Шумица | 1 |
| Јасна Скендеровић | Шумица | 2 |
| Мирјана Гуриновић | Алиса | 3 |
| Виолета Врцељ Одри | Зека | 3 |
| Бисерка Јовановић | Шумица | 2 |
| Александра Хевер | Алиса | 1 |
|  | Наш бисер | 1 |
|  | Шумица - јасле | 1 |
| Дајана Шимић | Петар Пан | 1 |
|  | Бамби | 1 |
| ДРУГА ПЕДАГОШКА ЈЕДИНИЦА |  |  |
| Биљана Бошњак | Палчица | 2 |
| Виолета Лошонци Слука | Калимеро | 3 |
| Бедросиан Ержебет | Сунцокрет | 2 |
|  | Дуга | 1 |
| ТРЕЋА ПЕДАГОШКА ЈЕДИНИЦА |  |  |
| Дајана Шимић | Марија Петковић-Бисер | 1 |
| Бисерка Јовановић | Машталица | 1 |
| Јасмина Кукић | Машталица | 1 |
|  | Маслачак | 1 |
|  | Цицибан | 1 |
| Јасна Скендеровић | Звончица | 1 |
| Број група укупно |  | 30 |

Прилог бр. 2

Праћење процеса адаптације од 09. до 12. 2015. године у 20 васпитних група

| Р.бр. | Назив вртића | Група | Носилац | Улога |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машталица | јаслице | Јасмина Кукић | педагог |
| 2. | Машталица | млађа | Јасмина Кукић | педагог |
| 3. | Цицибан | јаслице1 | Дајана Шимић | помоћник директора |
| 4. | Цицибан | јаслице 2 | Дајана Шимић | помоћник директора |
| 5. | Хајди | јаслице 1/2 | Бисерка Јовановић | психолог |
| 6. | Хајди | мешовита м | Бисерка Јовановић | психолог |
| 7. | С. Марјановић | јаслице1 | Виолета В. Одри | педагог |
| 8. | С. Марјановић | јаслице 1,2 | Виолета В. Одри | педагог |
| 9. | Мандарина | јаслице 1 | Милана Јовићевић | психолог |
| 10. | Мандарина | јаслице 2 | Милана Јовићевић | психолог |
| 11. | Полетарац | јаслице 1,2 | Биљана Бошњак | педагог |
| 12. | Колибри | средња | Биљана Бошњак | педагог |
| 13. | Шумица | јаслице 2 | Мира Гуриновић | помоћник директора |
| 14. | Шумица | средња | Мира Гуриновић | помоћник директора |
| 15. | Калимеро | јаслице1/2 | Виолета Л. Слука | помоћник директора |
| 16. | Калимеро | мешовита М | Виолета Л. Слука | помоћник директора |
| 17. | Колибри | мешовита М | Ержебет Бедросиан | педагог |
| 18. | Колибри | мешовита М | Ержебет Бедросиан | педагог |
| 19. | Мала Алиса | јаслице 1 | Дијана К. Торма | психолог |
| 20. | Мала Алиса | јаслице 2 | Дијана К. Торма | психолог |

Јасмина Кукић, координатор програма адаптације